## Sheet1
Raport ryzyka projektu. Tabela analizy ryzyka.
Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A) (1-16) | Prawdopodobieństwo ryzyka (B) (1-4) | Stopień ryzyka (A*B)
1.1 | Zmiana wymagań przez klienta w trakcie projektu (tzw. scope creep) | 4 | 4 | 16 | Stosowanie metodyk zwinnych (Agile); regularne spotkania z klientem (Sprint Review); szybkie prototypowanie i formalne zatwierdzanie zmian. | 4 | 2 | 8
1.2 | Awaria infrastruktury IT lub utrata danych (np. awaria głównego serwera) | 5 | 2 | 10 | Regularne, automatyczne tworzenie kopii zapasowych (backup); korzystanie z niezawodnych usług chmurowych; wdrożenie planu awaryjnego (Disaster Recovery). | 5 | 1 | 5
1.3 | Brak kluczowych członków zespołu (np. choroba, nagłe odejście z pracy) | 5 | 2 | 10 | Bieżąca dokumentacja kodu i wiedzy projektowej (tzw. Bus Factor); cross-training (szkolenie innych członków zespołu z kluczowych ról). | 5 | 1 | 5
1.4 | Przekroczenie zakładanego budżetu projektu | 4 | 3 | 12 | Bieżące monitorowanie wydatków; utworzenie rezerwy budżetowej (buforu finansowego); ścisła kontrola zmian w zakresie projektu. | 4 | 1 | 4
1.5 | Opóźnienie dostawy kluczowych komponentów (np. sprzętu, licencji zewnętrznych API) | 4 | 3 | 12 | Zamawianie komponentów z odpowiednim wyprzedzeniem; przygotowanie listy alternatywnych dostawców i rozwiązań zapasowych. | 4 | 1 | 4